## Planning complet
PLANNING COMPLET DU PROJET — Portail Dispute & Chargeback
stage PFA , du 01/07/2026 au 28/08/2026
Date | Jour | Semaine | Tâche | Responsable | Priorité | Statut | % Avancement
2026-07-01 | Mercredi | Semaine 1 | Lire et analyser le cahier des charges, lister les questions pour l'encadrant | Stagiaire + Encadrant | Haute | Terminé | 100%
2026-07-02 | Jeudi | Semaine 1 | Étudier le fonctionnement des litiges et chargebacks (règles Visa/Mastercard) | Stagiaire | Haute | Terminé | 100%
2026-07-03 | Vendredi | Semaine 1 | Définir le périmètre fonctionnel et les acteurs (Client / Opérateur) | Stagiaire | Haute | Terminé | 100%
2026-07-06 | Lundi | Semaine 2 | Rédiger le cahier des charges détaillé | Stagiaire + Encadrant | Haute | Terminé | 100%
2026-07-07 | Mardi | Semaine 2 | Rédiger les user stories (déclarer un litige, suivre un dossier...) | Stagiaire | Moyenne | Terminé | 100%
2026-07-08 | Mercredi | Semaine 2 | Réaliser les diagrammes UML (cas d'utilisation, séquence) | Stagiaire | Moyenne | Terminé | 100%
2026-07-10 | Vendredi | Semaine 2 | Créer les maquettes (wireframes) des portails Client et Opérateur | Stagiaire | Moyenne | Terminé | 100%
2026-07-13 | Lundi | Semaine 3 | Initialiser le dépôt Git et la structure du projet (backend/frontend) | Stagiaire | Moyenne | Terminé | 100%
2026-07-14 | Mardi | Semaine 3 | Installer Node.js/Express et configurer la base de données SQLite | Stagiaire | Moyenne | Terminé | 100%
2026-07-16 | Jeudi | Semaine 3 | Développer l'API d'authentification (login / mot de passe) | Stagiaire | Haute | Terminé | 100%
2026-07-17 | Vendredi | Semaine 3 | Tester l'authentification avec Postman et corriger les bugs | Stagiaire | Moyenne | Terminé | 100%
2026-07-20 | Lundi | Semaine 4 | Développer l'API liste et détail des transactions | Stagiaire | Moyenne | À faire | 0%
2026-07-21 | Mardi | Semaine 4 | Développer l'API de déclaration d'un litige | Stagiaire | Haute | À faire | 0%
2026-07-22 | Mercredi | Semaine 4 | Développer l'API de consultation et de suivi des litiges | Stagiaire | Moyenne | À faire | 0%
2026-07-23 | Jeudi | Semaine 4 | Développer le module Client (React) — pages transactions | Stagiaire | Moyenne | À faire | 0%
2026-07-24 | Vendredi | Semaine 4 | Développer le module Client — déclaration et suivi des litiges | Stagiaire | Moyenne | À faire | 0%
2026-07-27 | Lundi | Semaine 5 | Développer le portail Opérateur — liste des litiges | Stagiaire | Haute | À faire | 0%
2026-07-28 | Mardi | Semaine 5 | Développer la prise en charge d'un dossier par l'opérateur | Stagiaire | Moyenne | À faire | 0%
2026-07-29 | Mercredi | Semaine 5 | Implémenter la gestion des statuts du litige (Submitted, Under Review...) | Stagiaire | Haute | À faire | 0%
2026-07-30 | Jeudi | Semaine 5 | Implémenter le workflow métier complet (décision, approbation/rejet) | Stagiaire | Haute | À faire | 0%
2026-07-31 | Vendredi | Semaine 5 | Ajouter les commentaires internes et la demande d'informations complémentaires | Stagiaire | Moyenne | À faire | 0%
2026-08-03 | Lundi | Semaine 6 | Développer l'API d'initiation du Chargeback | Stagiaire | Haute | À faire | 0%
2026-08-04 | Mardi | Semaine 6 | Développer la simulation du remboursement | Stagiaire | Moyenne | À faire | 0%
2026-08-05 | Mercredi | Semaine 6 | Ajouter l'historique des actions sur un dossier | Stagiaire | Moyenne | À faire | 0%
2026-08-06 | Jeudi | Semaine 6 | Tester l'ensemble du workflow de bout en bout | Stagiaire | Haute | À faire | 0%
2026-08-07 | Vendredi | Semaine 6 | Corriger les bugs identifiés sur le workflow | Stagiaire | Moyenne | À faire | 0%
2026-08-10 | Lundi | Semaine 7 | Développer le tableau de bord — répartition des litiges par statut | Stagiaire | Moyenne | À faire | 0%
2026-08-11 | Mardi | Semaine 7 | Ajouter les statistiques par motif et par marchand | Stagiaire | Moyenne | À faire | 0%
2026-08-12 | Mercredi | Semaine 7 | Intégrer les graphiques (Chart.js/Recharts) et les tendances mensuelles | Stagiaire | Moyenne | À faire | 0%
2026-08-13 | Jeudi | Semaine 7 | Ajouter la recherche et les filtres | Stagiaire | Basse | À faire | 0%
2026-08-14 | Vendredi | Semaine 7 | Tester et corriger le tableau de bord | Stagiaire | Basse | À faire | 0%
2026-08-17 | Lundi | Semaine 8 | Réaliser les tests fonctionnels complets de l'application | Stagiaire | Haute | À faire | 0%
2026-08-18 | Mardi | Semaine 8 | Améliorer la gestion des erreurs (backend et frontend) | Stagiaire | Moyenne | À faire | 0%
2026-08-19 | Mercredi | Semaine 8 | Optimiser et harmoniser l'interface utilisateur | Stagiaire | Basse | À faire | 0%
2026-08-20 | Jeudi | Semaine 8 | Préparer les jeux de données de démonstration | Stagiaire | Moyenne | À faire | 0%
2026-08-21 | Vendredi | Semaine 8 | Corrections finales et stabilisation de l'application | Stagiaire | Haute | À faire | 0%
2026-08-24 | Lundi | Semaine 9 | Rédiger la documentation technique (architecture, UML, modèle de données) | Stagiaire | Haute | À faire | 0%
2026-08-25 | Mardi | Semaine 9 | Finaliser la collection Postman et le guide d'utilisation | Stagiaire | Moyenne | À faire | 0%
2026-08-26 | Mercredi | Semaine 9 | Rédiger le rapport de stage | Stagiaire + Encadrant | Haute | À faire | 0%
2026-08-27 | Jeudi | Semaine 9 | Préparer le support de la présentation finale | Stagiaire + Encadrant | Haute | À faire | 0%
2026-08-28 | Vendredi | Semaine 9 | Répéter la soutenance et finaliser tous les livrables | Stagiaire + Encadrant | Haute | À faire | 0%

## Semaine 1
PLANNING DÉTAILLÉ — SEMAINE 1
Analyse fonctionnelle & conception — Du 01/07/2026 au 07/07/2026
Jour | Date | Tâche | Priorité | Dépendances | Livrable du jour | Statut | % Avancement
Mercredi | 2026-07-01 | Analyse fonctionnelle : périmètre, acteurs, cas d'usage | Haute | — | Note de cadrage fonctionnel | done | 100%
Jeudi | 2026-07-02 | Étude du processus Visa/Mastercard (règles dispute & chargeback) | Haute | Analyse fonctionnelle | Synthèse du workflow métier | done | 100%
Vendredi | 2026-07-03 | Rédaction du cahier des charges | Haute | Étude Visa/Mastercard | Cahier des charges v1 | en cours | 70%
lundi | 2026-07-06 | Diagrammes UML (cas d'utilisation, séquence, classes) | Moyenne | Cahier des charges | Diagrammes UML | en cours | 70%
mardi | 2026-07-07 | Modélisation de la base de données (MCD/MLD) | Moyenne | Diagrammes UML | Modèle de données validé | À faire | 0%